## Hoja1
Tarea | Fecha de inicio | Fecha fin | Horas estimadas
Análisis del proyecto | 2026-03-01 | 2026-03-03 | 6
Diseño del sistema | 2026-03-04 | 2026-03-10 | 10
Instalación VirtualBox | 2026-03-11 | 2026-03-13 | 6
Instalación Windows Server | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 10
Configuración dominio | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 12
Usuarios y grupos | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 8
Carpetas compartidas | 2026-03-31 | 2026-04-03 | 6
Pruebas finales | 2026-04-04 | 2026-04-06 | 5
Total de horas estimadas: 63 horas aprox.
| Inicio proyecto | 46082
| Fin proyecto | 46118